## 中央
双江自治县民政局2023年中央集中彩票公益金项目公告
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 预算金额 | 合同金额 | 项目起止时间 | 项目完成情况 | 实际效果 | 项目负责人 | 联系电话 | 实施单位
1 | 沙河乡允景社区精神障碍社区康复服务项目 | 加快精神障碍社区康复服务工作发展，有效满足人民群众日益增长的精神障碍社区康复服务需求，努力为精神障碍患者提供多层次、多样化的社区康复服务。 | 15 | 未签订 | 2023年2月—2024年12月 | 未开工 | 项目未开工 | 石凤国 | 0883-7624767 | 沙河乡
2 | 沙河乡允景社区综合服务设施项目 | 为增强城乡社区服务功能，提高城乡居民生活水平，促进城乡发展一体化、实现“便民、规范、廉洁、高效”的要求。 | 20 | 20 | 2023年10月-2024年12月 | 实施中 | 项目正在实施中，正在对允景社区综合服务区域的提升改造。 | 于来军 | 0883-7624722 | 沙河乡

## 省级
双江自治县民政局2023年省级彩票公益金项目公告
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 预算金额 | 合同金额 | 项目起止时间 | 项目完成情况 | 实际效果 | 项目负责人 | 联系电话 | 实施单位
1 | 未保机构设施设备补助 | 双江县未成年人救助保护中心综合考虑了未成年人的多方面需求，设有多个功能区域，与县检察院、县妇联、团县委等多家单位合署办公，内设多媒体会议室、心理咨询室、心理治疗室、宣泄室、音乐放松治疗室、宿舍区、图书阅览室、餐厅等功能室，着力为未成年人提供临时生活救助、文化知识教育、行为矫治、心理辅导、护送返乡和安置服务,致力于打造一个温馨、安全、全面的保护环境,为辖区内未成年人提供全面保护和服务，确保其健康成长和幸福生活。 | 20 | 20 | 2024年4月—2024年12月 | 实施中 | 项目正在实施中，目前装修工作已完成，正在通过政府采购方式采购设施设备，采购完成即可投入使用，投入使用后将着力为未成年人提供临时生活救助、文化知识教育、行为矫治、心理辅导、护送返乡和安置服务。 | 王玉娟 | 0883-7626737 | 民政局
2 | 老年人困难家庭居家适老化改造 | 根据老年人身体状况、住宅环境等实际情况制定改造方案，做到一户一案。聚焦老年人安全、健康等功能性需求，此次对我县200户难家庭老年人居家适老化改造，改造7项基础项目，包括：地面防滑处理、门改造、卧室改造、如厕洗浴设备改造、厨房设备改造、物理环境改造、老年用品配置等。 | 60 | 60 | 2023年8月—2023年12月 | 已完成并投入使用 | 项目已完工，已完成200户困难家庭老年人居家适老化改造，其中大文乡100户，勐勐镇100户，并投入使用，缓解了老年人因生理机能变化导致的生活不便，降低老年人居家发生意外的风险，有效满足了老年人居家养老的需求，切实提高了老年人群体的获得感、幸福感、安全感。 | 俸丽娟 | 0883-7623459 | 大文乡、勐勐镇
3 | 双江农场社区老年幸福食堂 | 在双江农场社区建立一个“老年幸福食堂”，配置适合我县老年人生理特点和生活需要的无障碍设施，为老年人居家养老提供就餐和营养均衡的膳食服务。 | 20 | 20 | 2023年9月—2024年12月 | 实施中 | 项目正在实施，目前已进入装饰装修阶段，待完成后投入使用，运营使用后将充分考虑老年人营养健康、口味特点等合理配餐，帮助老年人解决用餐全过程的相关需求，不断加强对老年人的关爱。 | 俸丽娟 | 0883-7623459 | 双江农场
4 | 勐勐镇公很社区居家养老服务中心 | 持续完善居家社区相协调的养老服务体系，完成养老服务体系建设2023年的目标任务，新建1所社区居家养老服务中心，为社区老年人提高居家养老活动场所，不断丰富老年人的生活。 | 80 | 79.26 | 2023年11月2024年12月 | 实施中 | 项目正在实施中，已完成二层主体工程建设，即将进入装修阶段，待验收后即将投入使用。 | 俸丽娟 | 0883-7623459 | 勐勐镇
5 | 勐库镇农村区域养老服务中心 | 持续加强对农村养老院服务质量的提升改造，推进10件惠民实事任务落实，重点对勐库敬老院的基础设施建设和设备设施进行提质改造。 | 96 | 95.48 | 2023年11月2024年2月 | 已完成并投入使用 | 该项目已完成并投入使用，项目包括安装医用电梯、明厨亮炤、下水管道基础设施改造、护理型床购置，勐库敬老院的服务水平和质量明显得到提升。 | 俸丽娟 | 0883-7623459 | 民政局
6 | 殡仪馆基础设施及设施设备购置 | 加快殡葬基础设施建设步伐，建立布局合理、设施完善、功能齐全、服务便捷的殡葬服务设施网络，加快对殡葬管理中心陈旧落后、污染超标殡葬设施设备的更新改造。 | 50 | 100 | 2023年5月—2024年12月 | 已完成 | 已完成两套尾气净化处理设备的购置安装和调试检验，解决了殡仪馆殡葬设施污染超标、不符合国家环保标准的问题。 | 石凤国 | 0883-7624767 | 县民政局
7 | 公益性公墓（骨灰堂）建设 | 加快推进殡葬改革，完成邦丙乡农村公益性公墓建设，制止散埋乱葬，规范殡葬管理。 | 50 | 109.8186 | 2023年5月—2024年12月 | 已完成 | 已完成邦丙乡农村公益性公墓建设，并投入使用，有效制止散埋乱葬，规范殡葬管理，有效提升了殡葬服务能力，改善了当地殡葬服务条件，满足了群众殡葬需求。 | 石凤国 | 0883-7624767 | 县民政局
8 | 允俸村城乡社区现代化试点补助 | 加强允俸村自治组织建设，制度建设，作风建设和法治社区建设，充分发挥村规民约，促进社区治理中自治、法治、德治有机融合。 | 6 | 6 | 2023年6月-2023年12月 | 已完成 | 加强了允俸村党支部建设，发挥村党组织全面领导的作用；抓实了村制度建设，强化了组织保障；加强了党建引领人居环境治理，建立了长效机制；完善了村规民约，促进村级治理规范化。 | 于来军 | 0883-7624722 | 沙河乡

## 市级
双江自治县民政局2023年市级福彩公益金项目公告
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 预算金额 | 合同金额 | 项目起止时间 | 项目完成情况 | 实际效果 | 项目负责人 | 联系电话 | 实施单位
1 | 勐勐镇彝家村居家养老服务中心 | 持续完善居家社区相协调的养老服务体系，完成养老服务体系建设2023年的目标任务，新建1所村级居家养老服务中心，为老年人提高居家养老活动场所，不断丰富老年人的生活。 | 36 | 36 | 2023年7月2024年1月 | 已完工并投入使用 | 已新建一栋农村居家养老服务中心，项目已完工并投入使用，为彝家村的老年人提供一个娱乐活动、休闲的居家服务中心，为老年人“老有所依、老有所乐”提供服务。 | 俸丽娟 | 0883-7623459 | 勐勐镇
2 | 勐库镇丙山村居家养老服务中心 | 持续完善居家社区相协调的养老服务体系，完成养老服务体系建设2023年的目标任务，新建1所村级居家养老服务中心，为老年人提高居家养老活动场所，不断丰富老年人的生活。 | 36 | 36 | 2023年10月2024年12月 | 实施中 | 目前该项目正在建设中，已完成项目桩基础部分。 | 俸丽娟 | 0883-7623459 | 民政局
3 | 殡仪馆维修 | 对殡仪馆基础设施设备进行维修改造，持续完善殡葬服务体系，完成更换老变压器，安装315KVA变压器1台及0.4KV线路电缆敷设，确保县殡仪馆用电正常,提升殡葬服务质量和能力。 | 10 | 20 | 2023年1月至2024年12月 | 已完工并投入使用 | 已完成更换老变压器，安装315KVA变压器1台及0.4KV线路电缆敷设，满足县殡仪馆正常用的需求,确保殡仪馆业务正常开展。 | 石凤国 | 0883-7624767 | 民政局