## 上半年
双江自治县国家卫生县城创建暗访评价指标任务分解表
序号 | 项目 | 分值 | 分项内容 | 达标要求 | 分项 分值 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 备注
一 | 综合评价 | 建设 （20分） | 城市总体规划建设 | 很好地解决了群众工作生活环境问题，城市整体面貌良好，交通、居住等基本公共设施硬件规划建设水平较高 | 10 | 县住建局 | 县自然资源局、县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 基础设施配套建设 | 很好地解决了群众工作生活环境问题，城市整体面貌良好，交通、居住等基本公共设施硬件规划建设水平较高 | 10 | 县住建局 | 县自然资源局、县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 管理 （30分） | 城市卫生面貌 | 城市整体卫生面貌良好 | 10 | 县住建局 | 县自然资源局、县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 精细化管理程度 | 精细化管理程度较高，人文环境良好 | 10 | 县住建局 | 县自然资源局、县城管执法局、县公安局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 创卫宣传氛围营造 | 创卫宣传氛围浓厚 | 10 | 县委宣传部 | 县卫健局、县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
二 | 健康教育和健康促进 | 健康教育（36分） | 媒体健康教育 | 媒体可见健康教育及创卫公益宣传内容 | 5 | 县卫健局 | 县融媒体中心 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 街道社区健康教育 | 街道、社区等地均可见健康教育栏或张贴画、内容针对性强、更新及时 | 10 | 县卫健局 | 勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 大型公共场所和窗口单位 | 大型公共场所和窗口单位等地均可见健康教育栏或张贴画、内容针对性强、更新及时 | 8 | 县卫健局 | 县卫生监督所、县工信局、县政务服务中心 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 医院健康教育 | 医疗卫生单位均可见健康教育栏或张贴画、内容针对性强、更新及时 | 8 | 县卫健局 | 各医疗卫生单位 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 城中村、城乡结合部健康教育 | 城中村、城乡结合部可见教育健康栏或张贴画、内容针对性强、更新及时 | 5 | 县卫健局 | 县住建局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 全民健身活动 （14分） | 居民区、休闲场所体育健身设施建设 | 较多居民区、休闲场所可见体育健身设施；设施完好率≥95% | 6 | 县卫健局 | 县城管执法局、县教体局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 健康步道、健康主题公园建设 | 建设有较多健康步道、健康主题公园，可见体育健身设施；设施完好率≥95% | 4 | 县卫健局 | 县城管执法局、县教体局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 市民参与健身活动 | 市民积极参与健身活动 | 4 | 县卫健局 | 县城管执法局、县教体局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
二 | 健康教育和健康促进 | 控制吸烟（20分） | 健康教育有控制吸烟宣传内容 | 健康教育有控制吸烟宣传内容 | 4 | 县委宣传部 | 县卫健局、县城管执法局、县烟草专卖局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 公共场所及公共交通工具有醒目禁烟标识 | 公共场所及公共交通工具有醒目禁烟标识 | 5 | 县卫健局 | 县卫生监督所、县工信局、县政务服务中心 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 禁烟区域无吸烟现象，有劝阻吸烟措施 | 禁烟区域无吸烟现象，有劝阻吸烟措施 | 5 | 县卫健局 | 全县各单位、部门 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 城区无任何形式烟草广告 | 城区无任何形式烟草广告 | 6 | 县委宣传部 | 县卫健局、县城管执法局、县烟草专卖局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
三 | 市容环卫与环境保护 | 清扫保洁（22分） | 保洁着装及作业工具 | 保洁员着装规范、作业工具实用≥95% | 3 | 县城管执法局 | 县住建局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 门前三包落实 | 门前三包落实率≥95%，且执行效果很好（知晓度和管理）。 | 6 | 县城管执法局 | 县住建局、勐勐镇、沙河乡、县交警大队 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 垃圾清扫、清运及时 | 主次干道、背街小巷道路及周边视野内：发现非严重性、非陈旧性生活垃圾落地≤3处（设区市≤4处，200万以上人口≤6处）。 | 8 | 县城管执法局 | 县住建局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 未见扬尘作业，机械化清扫车辆定时规范工作 | 未见扬尘作业，主次干道清洗保洁和机械化作业定时、规范、有效。 | 5 | 县城管执法局 | 县住建局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 路面平坦、完好 | 主次干道路面平坦、完好；背街小巷路面平坦、完好率≥95%。 | 8 | 县城管执法局 | 县住建局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 基础设施完好 | 基础设施完好率≥95%。 | 8 | 县城管执法局 | 县住建局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 无垃圾积存 | 主次干道背街小巷及周边视野内未见垃圾积存现象。 | 8 | 县城管执法局 | 县住建局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 无占道经营、店外经营 | 未见占道经营；发现店外经营≤2（设区市≤3，200万人口以上≤4）家店铺，且程度轻微。 | 6 | 县城管执法局 | 县住建局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
三 | 市容环卫与环境保护 | 城市立面（10分） | 立面整洁 | 主次干道沿街立面完好、整洁:背街小巷立面不规范≤3处(设区市≤4处，200万以上人口≤6处)。 | 5 | 县城管执法局 | 县住建局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 店面广告、牌匾设置规范 | 户外广告、牌匾无破损、残缺，设置规范率≥95%。 | 5 | 县城管执法局 | 县市场监管局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 城市绿化（10分） | 绿地绿化整齐，养护良好 | 良好率≥95%。 | 5 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 绿化带内无垃圾 | 保洁良好率≥95%。 | 5 | 县城管执法局 | 县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 公共水域（12分） | 河道、湖泊等水体水面清洁 | 无黑臭水体；无垃圾、油污；无各类漂浮废物。 | 4 | 县水务局 | 县城管执法局、县住建局、生态环境局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 岸坡整洁完好 | 岸坡保持整洁完好无破损，无堆放杂物、各类垃圾，无乱搭乱建。 | 4 | 县水务局 | 县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 无直排污水现象 | 未见污水直排现象。 | 4 | 县水务局 | 县城管执法局、县住建局、生态环境局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | “十乱”整治 (32分) | 无乱贴乱画 | 主次干道无乱贴乱画和“牛皮癣”现象;背街小巷≤2 (设区市≤3，200万人以上市≤4)处且零星不能连片。 | 7 | 县城管执法局 | 各网格单位 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 无乱泼乱倒 | 雨水井口无泼倒脏污现象。主次干道无乱泼乱倒，背街小巷≤2 (设区市≤3,200万人以上市≤4)处且程度较轻。 | 6 | 县城管执法局 | 市场监管局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 无乱拉乱挂 | 主次干道无乱拉乱挂现象，背街小巷≤2 (设区市≤3, 200万人以上市≤4)处，且程度较轻。 | 6 | 县城管执法局 | 县住建局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 无乱搭乱建 | 主次干道无乱搭乱建现象，背街小巷≤3 (设区市≤4, 200万人以上市≤5)处，且程度较轻。 | 6 | 县城管执法局 | 县住建局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 无乱停乱放 | 主次干道无乱停乱放现象，背街小巷≤5 (设区市≤7，200万人以上市≤10)处，且程度较轻。 | 7 | 县交警大队 | 县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
三 | 市容环卫与环境保护 | 城市照明(5分) | 城市功能照明设施 | 道路及公共场所功能照明设施完好，照明设施安装率100%。 | 3 | 县住建局 | 县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 亮灯情况 | 主干道无不亮灯现象，背街小巷亮灯率≥95%；城市景观照明效果良好。 | 2 | 县住建局 | 县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 垃圾收集运输 (15分) | 收集容器整洁密闭 | 收集容器不整洁、不密闭、不完好≤5 (设区市≤7, 200万人以上市≤10)处。 | 3 | 县城管执法局 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 设置符合规范、摆放整齐 | 主次干道、人流集散场所果皮箱设置规范，无垃圾桶(箱)摆放。试行或实行生活垃圾直运模式。 | 3 | 县城管执法局 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 无散落垃圾和积存污水 | 发现垃圾散落≤2 (设区市≤3，200万人以上市≤4)处且程度轻微，无渗沥液积存外溢、无箱体破损。 | 3 | 县城管执法局 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 无苍蝇孳生 | 未发现蝇蛆孳生；可视范围内成蝇≤3只/次。 | 3 | 县城管执法局 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 运输车辆密闭整洁 | 未发现运输垃圾车辆不整洁、未密闭。 | 3 | 县城管执法局 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 垃圾中 转站 （14分） | 设置规范，垃圾日产日清 | 未发现设置不规范或做不到日产日清。 | 4 | 县城管执法局 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 场地内外整洁，对周围环境无明显影响 | 未发现内、外环境不整洁，或对周围环境有影响。 | 3 | 县城管执法局 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 垃圾装卸作业规范 | 未发现作业不规范造成二次污染。 | 3 | 县城管执法局 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 蝇密度低 | 可视范围内成蝇≤3只次。 | 4 | 县城管执法局 | 县疾控中心 | 2021年7月15日前，并长期坚持
三 | 市容环卫与环境保护 | 公厕 (20分) | 公厕免费开放 | 免费开放，周边卫生良好，无大小便痕迹。 | 3 | 县住建局 | 县城管执法局、县市场监管局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 重点区域达二类建设标准 | 重点区域未发现达不到二类公厕。 | 4 | 县住建局 | 县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 照明、洗手等设施 | 照明、洗手等设施设置符合标准，养护良好。 | 3 | 县住建局 | 县城管执法局、县市场监管局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 卫生整洁无明显臭味 | 卫生保洁到位，无明显臭味。 | 4 | 县住建局 | 县城管执法局、县市场监管局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 公厕标志标识规范 | 标识清晰、规范。 | 2 | 县住建局 | 县城管执法局、县市场监管局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 无旱厕 | 未查见旱厕。 | 4 | 县住建局 | 县城管执法局、县市场监管局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 铁路（公路）沿线 (10分) | 无“十乱”现象 | 未查见“十乱”现象。 | 5 | 县交运局 | 公路分局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 无垃圾积存 | 无垃圾积存。 | 5 | 县交运局 | 公路分局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 流动商贩管理 (18分) | 定时定点定品种管理 | 符合当地政府管理规定，定时、定点、定品种，管理规范。不影响周边市容环境卫生、交通秩序、群众生活秩序。 | 6 | 市场监管局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 散装食品摊贩防蝇防尘防食品污染措施 | 所查“三防”设施设置和使用规范≥95%。 | 6 | 市场监管局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 无现场烹饪菜肴现象 | 未发现现场烹饪和制作凉拌菜现象。 | 6 | 市场监管局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
三 | 市容环卫与环境保护 | 早夜市卫生(12分) | 定时定点定品种规范设置 | 符合当地政府规定，定时、定点定品种，管理良好，不影响周边市容环境卫生、交通秩序、群众生活秩序。 | 6 | 市场监管局 | 县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 餐饮摊点亮证经营 | 未查见摊点不亮证经营现象。 | 3 | 市场监管局 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 管理及卫生状况 | 有专门管理人员，配置生活垃圾容器，日产日清，清扫保洁到位，“三防”措施制度落实。 | 3 | 市场监管局 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 建筑(待建、拆迁)工地卫生(10分) | 工地围挡规范 | 硬质围挡，坚固稳定美观:主次干道调度2.5米以上，其他区域1.8米以上，市政临时施工围挡符合规范要求。 | 4 | 县住建局 | 县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 出入口硬化并有清洗设施 | 出入口硬化，有清洗设施能规范应用，无带泥上路痕迹。 | 3 | 县住建局 | 县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 无生活垃圾积存 | 建筑垃圾规范覆盖，无生活垃圾积存。 | 3 | 县住建局 | 县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 环境保护（10分） | 无噪音扰民 | 检查期间未听到，采访居民无噪音扰民现象。 | 3 | 县生态环境局 | 县住建局、县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 无秸秆焚烧 | 未发现秸秆、垃圾焚烧现象和痕迹。 | 4 | 县生态环境局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 无烟囱冒黑烟 | 未发现烟肉冒黑烟现象。 | 3 | 县生态环境局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
四 | 农贸市场卫生 | 基本信息公示 （10分） | 卫生管理制度、功能分区屏幕图及健康教育宣传 | 制定有市场卫生管理制度、功能分区图，有健康教育且更新及时，并在出入口进行公示。 | 3 | 市场监管局 | 县卫健局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 农药残留检测公示 | 农药残留检测公示且采用摊位、品种、项目、结果信息完整。 | 3 | 市场监管局 | 县农业农村局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 公示内容符合实际并及时更新 | 农药残留检测公示每日更新。 | 4 | 市场监管局 | 县农业农村局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
四 | 农贸市场卫生 | 建设与 管理 （30分） | 划行规市合理 | 设置不同类型商品分区 分区明显、摆放有序、布局合理。 | 4 | 市场监管局 | 县工信局、县住建局、县消防大队 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 硬件建设符合行业规范 | 地面硬化，分区标志清晰，给排水设施完备，照明良好，管线布置符合标准，配置相应标准的机械排风设施，柜台按经营种类统一标准，直接入口食品制售设置独立封闭的场所。 | 6 | 市场监管局 | 县住建局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 商品摆放规范有序 | 摊位摆放整齐，商品摆放规范、有序，无下台出台经营现象。 | 4 | 市场监管局 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 清扫保洁到位 | 配备卫生管理和保洁人员，落实清扫保洁制度；室内菜场、农贸集市的清扫、保洁，不低于二级道路保洁标准。 | 6 | 市场监管局 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 垃圾收集容器配置合理、清理及时 | 经营商户备有垃圾收集容器，容器加盖密闭无散落外溢，器容整洁。 | 5 | 市场监管局 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 无店外经营现象 | 无市场营业房店外窗外经营、占道或外溢经营。 | 5 | 市场监管局 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 市场公厕(10分) | 达二类以上建设标准 | 未发现达不到二类公厕。 | 4 | 市场监管局 | 县住建局、县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 设施维护良好 | 照明、洗手等设施设置符合标准，养护良好。 | 3 | 市场监管局 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 内外环境整洁 | 卫生保洁到位，无明显臭味。 | 3 | 市场监管局 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 活禽售卖(20分） | 设置相对独立区域 | 活禽售卖设置相对独立的区域，主要包括相对独立的场所、出入口、空气流动空间、下水管道系统等。 | 8 | 市场监管局 | 县农业农村局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 隔离宰杀 | 规范设置活禽销售区、宰杀加工区与顾客停留区，确保实现物理隔离。 | 6 | 市场监管局 | 县农业农村局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 卫生管理良好 | 落实清扫保洁制度，环境整洁，无异味。 | 6 | 市场监管局 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
四 | 农贸市场卫生 | 水产区(10分) | 设施完好 | 给排水、不锈钢展示台或(和)杀鱼台、初级隔渣过滤、活鱼摊位隔水墙设施完善。 | 5 | 市场监管局 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 整洁卫生 | 落实清扫保洁制度，环境整洁。 | 5 | 市场监管局 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 食品安全（20分） | 醒目位置亮证经营 | 有效证件与卫生制度等显著位置公示≥95%。 | 6 | 市场监管局 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 设施设置规范 | 给排水设施、“三防”设施及消毒落实率≥95%。 | 7 | 市场监管局 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 卫生管理良好 | 垃圾日产日清，清扫保洁到位。 | 7 | 市场监管局 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
五 | 食品安全 | 基本信息公示 （40分） | 醒目位置亮证经营(10分)量化分级管理（8分）卫生管理制度（8分） 从业人员健康证明（8分）群众监督举报电话（6分） | 基本信息集中公示， 位置醒目， 公示内容齐全、有效； 亮证经营≥95% | 40 | 市场监管局 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 设施与 管理 （50分） | 内外环境整洁 | 内外环境整洁；所查单位整洁占比≥95% | 8 | 市场监管局 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 消毒设施 | 使用/完好率≥95% | 6 | 市场监管局 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 防尘、防蝇、防鼠设施 | 使用/完好率≥95% | 10 | 市场监管局 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 垃圾收集设施 | 有垃圾收集设施，管理规范 | 8 | 市场监管局 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 从业人员个人卫生 | 从业人员个人卫生良好 | 5 | 市场监管局 | 县疾控中心 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 基本无蝇 | 未发现 | 8 | 市场监管局 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 卫生管理 | 管理规范 | 5 | 市场监管局 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
五 | 食品安全 | 小饭店、小熟食店、小食品加工店(30分) | 防尘、防蝇设施 | 设施完好，管理规范 | 10 | 市场监管局 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持 | 还有10分未录入
|  |  | 内外环境整洁 | 内外环境整洁 | 10 | 市场监管局 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
六 | 重点场所卫生 | 基本信息公示 （40分） | 证照齐全并亮证经营(10分)量化分级管理(8分)卫生管理制度(8分)从业人员健康证明(8分)群众监督举报电话(6分) | 基本信息集中公示， 位置醒目， 公示内容齐全、有效； 亮证经营≥95% | 40 | 县卫生监督所 | 县疾控中心 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 设施与管理(35分) | 内外环境整洁 | 内外环境整洁； 所查单位整洁占比≥95% | 10 | 县卫生监督所 | 县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 消毒保洁措施 | 使用/完好率≥95% | 7 | 县卫生监督所 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 从业人员个人卫生 | 从业人员个人卫生良好 | 8 | 县卫生监督所 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 卫生管理 | 管理规范 | 10 | 县卫生监督所 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 小型理发店、小旅店、小歌舞厅、小浴室等（35分） | 基本设施 | 基本设施完好，管理规范 | 10 | 县卫生监督所 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 内外环境整洁 | 内外环境整洁 | 10 | 县卫生监督所 | 县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 有禁烟标识 | 所查单位有禁烟标识占比≥95% | 5 | 县卫生监督所 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 浴池有禁止性病、皮肤病患者入浴标识 | 所查单位有标识占比≥95% | 5 | 县卫生监督所 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 理发店有皮肤病专用工具 | 有/使用率≥95% | 5 | 县卫生监督所 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
七 | 病媒生物预防控制 | 鼠防制（30分） | 鼠迹 | 平均检查1天，发现鼠迹（鼠尸、鼠洞、鼠粪等）5处以下，且未发现活鼠。 | 10 | 县疾控中心 | 县市场监管局、县工信局、县卫生监督所监管对象及各网格单位 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 重点行业防鼠设施 | 绝大多数(90%以上)餐饮店、熟食店、食品加工店防鼠设施合格，鼠类不能进入室内。 | 10 | 县疾控中心 | 市场监管局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 灭鼠毒饵站 | 1.绝大多数(90%以上)重点场所建有毒饵站，数量适宜。 2.绝大多数(90%以上)毒饵站位置合理(沿墙边、隐蔽处) 3.绝大多数(90%以上)毒饵盒有警示标示，长度大于25cm.无鼠药外溢或偶见。 | 10 | 县疾控中心 | 县市场监管局、县工信局、县卫生监督所监管对象及各网格单位 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 蝇防制(30分) | 成蝇密度控制 | 1.加工、销售直接入口食品场所未发现蝇(餐饮、食品店、熟食加工店等)。 2.绝大多数(90%以上)室内场所未发现蝇类，且有蝇场所蝇数量较少。 3.外环境个别区域有蝇，且数量较少。 | 10 | 县疾控中心 | 县市场监管局、县工信局、县卫生监督所监管对象及各网格单位 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 餐饮店灭蝇、防蝇设施 | 绝大多数(95%以上)防蝇设施合格 | 10 | 县疾控中心 | 县市场监管局、县工信局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 蝇孳生地控制 | 垃圾桶、果皮箱、垃圾中转站等管理良好:散在生活垃圾等蝇类孳生物偶见，发现蝇类阳性孳生地2处/天以下。 | 10 | 县疾控中心 | 县市场监管局、、各网格单位 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 蚊防制(20分) | 蚊幼虫孳生地环境治理 | 平均检查1天，发现阳性积水不超过4处，且蚊虫孳生地治理到位。 | 8 | 县疾控中心 | 县市场监管局、、各网格单位 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 旅店、公共场所防蚊设施 | 绝大多数(90%以上)门窗或纱门纱窗完好。 | 5 | 县疾控中心 | 县卫生监督所 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 居民反映成蚊叮扰情况 | 绝大多数(90%以上)居民反映较好 | 7 | 县疾控中心 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
七 | 病媒生物预防控制 | 蟑螂防制(20分) | 蟑迹 | 未发现 | 10 | 县疾控中心 | 县市场监管局、县工信局、县卫生监督所监管对象及各网格单位 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 居民反映蟑螂侵害情况 | 绝大多数(90%以上)居民反映居家无蟑螂 | 10 | 县疾控中心 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
八 | 公共卫生与医疗服务 | 免疫门诊(8分) | 制度上墙，程序清晰，流程规范 | 制度上墙，程序清晰，流程规范 | 4 | 县卫生监督所 | 各医疗卫生单位 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 设置及管理 | 设置及管理规范 | 4 | 县卫生监督所 | 各医疗卫生单位 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 预检分诊点(8分) | 设置、标识明显 | 设置规范、标识明显 | 4 | 县卫生监督所 | 各医疗卫生单位 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 有医护人员值守 | 所查均有医护人员值守 | 4 | 县卫生监督所 | 各医疗卫生单位 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 发热与肠道门诊(10分) | 规范设置 | 设置规范 | 4 | 县卫生监督所 | 各医疗卫生单位 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 标识清楚 | 标识清楚 | 3 | 县卫生监督所 | 各医疗卫生单位 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 有医护人员值守 | 所查均有医护人员值守 | 3 | 县卫生监督所 | 各医疗卫生单位 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 医疗废物储存(8分) | 按规定安全贮存 | 按规定安全贮存，管理规范 | 4 | 县卫生监督所 | 各医疗卫生单位 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 标识明显 | 标识明显 | 4 | 县卫生监督所 | 各医疗卫生单位 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 基层医疗卫生机构标准化建设(10分) | 基层医疗卫生机构建设 | 基层医疗卫生机构符合标准化建设要求 | 6 | 县卫健局 | 各医疗卫生单位 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 基层医疗卫生机构管理 | 基层医疗卫生机构管理规范 | 4 | 县卫健局 | 各医疗卫生单位 | 2021年7月15日前，并长期坚持
八 | 公共卫生与医疗服务 | 院内环卫设施及清扫保洁 (6分) | 环卫设施数量先足 | 环卫设施数量充足 | 3 | 县卫健局 | 各医疗卫生单位 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 清扫保洁状况 | 所查院内清扫保洁状况均良好 | 3 | 县卫健局 | 各医疗卫生单位 | 2021年7月15日前，并长期坚持
九 | 社区与单位卫生 | 环境卫生（18分） | 垃圾收集、转运容器 | 垃圾收集容器配备设置合理，数量足够，密闭整洁，垃圾通道封闭。 | 6 | 县住建局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 垃圾日产日清 | 垃圾日产日清，清运及时，收集容器周边无散落垃圾、无渗滤液。 | 6 | 县住建局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 公共厕所整洁 | 卫生保洁到位，无明显臭味。 | 6 | 县住建局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡及公厕对外开放单位 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 路面、绿化带 (12分) | 路面硬化、平坦 | 路面硬化无扬尘，平坦无坑洼积水;路面、路缘石及井盖等基础设施完好。 | 4 | 县住建局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 庭院绿化美化 | 小区内环境良好，绿化带定期养护，无黄土裸露现象，无农作物种植，无占绿毁绿现象，植物无明显病虫害。 | 4 | 县住建局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 绿化带内无垃圾 | 绿化带定期清扫保洁，无垃圾积存。 | 4 | 县住建局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 卫生秩序(20分) | “十乱”治理 | 查见“十乱”现象≤2(设区市≤3，200万人以上市≤4)个点位，且程度较轻。 | 10 | 县住建局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | “五小行业”管理 | 有效证件与卫生制度等显著位置公示、室内卫生、个人卫生、“三防”设施及消毒落实率≥95%。 | 6 | 县市场监管局、县卫生监督所 | 勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持 | 十乱五小管到位
|  |  | 废品回收站管理规范 | 站点设置符合要求;有特种行业许可证和营业执照:分类分区规范码放:易腐烂、易积水废品室内或防雨棚内码放;有效防制病媒生物孳生，整体卫生状况良好。 | 4 | 县住建局 | 县城管执法局、市场监管局、县消防大队、县公安局、县生态环境局勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持 | 十乱五小管到位
十 | 城中村及城乡结合部卫生 | 基础设施(30分) | 环卫设施配置 | 垃圾收集容器、公共厕所等环卫设施设置规范、布局合理、数量足够、方便实用。无垃圾池，无单臂吊垃圾箱。 | 8 | 县住建局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 路面平整 | 路面硬化平坦，无坑洼积水、泥土裸露。 | 6 | 县住建局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 沟渠密闭通畅 | 沟渠密闭通畅，污水排放设施完善，无明沟、明渠，实施雨污分流。 | 6 | 县住建局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 垃圾收运容器管理 | 垃圾收集容器密闭，定期保洁、维护，干净整洁。 | 5 | 县住建局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 公共厕所整洁 | 无旱厕，公厕达到三类以上，卫生牛整洁。 | 5 | 县住建局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 五小行业(10分) | 醒目位置亮证经营 | 有效证件与卫生制度等显著位置公示≥95%。 | 5 | 县市场监管局、县卫生监督所 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 店面整洁、消毒措施落实 | 室内卫生、个人卫生、“三防” 设施及消毒落实率≥95%。 | 5 |  | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 卫生管理(30分) | 清扫保洁到位 | 未发现路面清扫保洁不及时、边缘有死角现象。 | 10 | 县住建局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 无“十乱”现象 | 查见“十乱”现象≤2(设区市≤3,200万人以上市≤4个点位)，且程度较轻。 | 10 | 县住建局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 废品回收站管理规范 | 站点设置符合要求，有特种行业许可证和营业执照，分类分区规范码放，易腐烂、易积水废品室内或防雨棚内码放，有效防制病媒生物，整体卫生状况良好。 | 5 | 县住建局 | 县城管执法局、市场监管局、县消防大队、县公安局、县生态环境局勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 无禽畜散养现象 | 未发现禽畜散养现象。 | 5 | 县城管执法局 | 县农业农村局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
十一 | 群众满意率 | 群众满意度(50分) | 市民满意度 | ≥95% | 30 |  |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 外来游客满意度 | ≥95% | 10 |  |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 出租车司机评价 | ≥95% | 10 |  |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
十二 | “勤洗手”专项 | 考核区域 | 学校 | 主要、次要出入口及操场、足球场、广场、休闲庭院等室外公共区域 |  | 县住建局 | 县城管执法局、县教体局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 医疗机构 | 主要、次要出入口、内部广场、休闲庭院等室外公共区域 |  | 县住建局 | 县城管执法局、县卫健局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 集贸市场 | 主要、次要出入口和内部蔬菜区、活禽区、水产区、熟食品区、鲜肉区等各类分区 |  | 县住建局 | 县城管执法局、县市场监管局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 公园广场 | 城市公园、街头绿地、滨河步道、休闲广场、健身场地、步行街区等供人停留休憩和休闲活动的城市开敞空间 |  | 县住建局 | 县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 客运站（码头 ) | 客运站候车区和码头侯船区 |  | 县住建局 | 县城管执法局、县交运局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 旅游景区 | 景区游客中心室外广场、主要游览道路一侧、重点观景平台和景观节点等人流聚集的休闲游览开放空间 |  | 县住建局 | 县城管执法局、县文旅局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 高速公路服务区 | 停车区、公路沿线加油站和城镇建成区加油站等区域 |  |  |  | 2021年7月15日前，并长期坚持 | 无
|  |  | 室内公共场所 | 商场、餐厅、超市、图书馆、体育馆、博物馆等室内公共场所的主要、次要出入口、中庭广场等人流量较大的区域 |  | 县住建局 | 县城管执法局、市场监管、县工信局、县政务服务局、县卫生监督所 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 洗手设施建设情况 | 八类公共场所洗手设施是否都达到基本配置要求。 | 1、非接触式水龙头 2、洗手池； 3、垃圾箱； 4、标识标牌； 5、引导标识牌。 |  | 县住建局 | 县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 常态化管护情况 | 八类公共场所洗手设施日常管护 | 1、水龙头出现损坏等情况，导致无水可用； 2、洗手池出现破损、排水口堵塞等情况，导致排水不畅； 3、洗手台周围未设置垃圾箱，周边环境差； 4、洗手台未粘贴洗手设施标识牌（如洗手台为便捷实用式等无合适区域粘贴的，可不扣分）； 5、农贸市场等场所洗手设施洗菜洗碗等功能异化问题； 6、洗手台增设有擦手纸盒、洗手液瓶等设施，补充不及时等问题。 |  | 县住建局 | 县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持

## 住建局
序号 | 项目 | 分值 | 分项内容 | 达标要求 | 分项 分值 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 备注
一 | 综合评价 | 建设 （20分） | 城市总体规划建设 | 很好地解决了群众工作生活环境问题，城市整体面貌良好，交通、居住等基本公共设施硬件规划建设水平较高 | 10 | 县住建局 | 县自然资源局、县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 基础设施配套建设 | 很好地解决了群众工作生活环境问题，城市整体面貌良好，交通、居住等基本公共设施硬件规划建设水平较高 | 10 | 县住建局 | 县自然资源局、县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 管理 （30分） | 城市卫生面貌 | 城市整体卫生面貌良好 | 10 | 县住建局 | 县自然资源局、县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 精细化管理程度 | 精细化管理程度较高，人文环境良好 | 10 | 县住建局 | 县自然资源局、县城管执法局、县公安局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
三 | 市容环卫与环境保护 | 城市照明(5分) | 城市功能照明设施 | 道路及公共场所功能照明设施完好，照明设施安装率100%。 | 3 | 县住建局 | 县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 亮灯情况 | 主干道无不亮灯现象，背街小巷亮灯率≥95%；城市景观照明效果良好。 | 2 | 县住建局 | 县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 公厕 (20分) | 公厕免费开放 | 免费开放，周边卫生良好，无大小便痕迹。 | 3 | 县住建局 | 县城管执法局、县市场监管局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 重点区域达二类建设标准 | 重点区域未发现达不到二类公厕。 | 4 | 县住建局 | 县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 照明、洗手等设施 | 照明、洗手等设施设置符合标准，养护良好。 | 3 | 县住建局 | 县城管执法局、县市场监管局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 卫生整洁无明显臭味 | 卫生保洁到位，无明显臭味。 | 4 | 县住建局 | 县城管执法局、县市场监管局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 公厕标志标识规范 | 标识清晰、规范。 | 2 | 县住建局 | 县城管执法局、县市场监管局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 无旱厕 | 未查见旱厕。 | 4 | 县住建局 | 县城管执法局、县市场监管局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 建筑(待建、拆迁)工地卫生(10分) | 工地围挡规范 | 硬质围挡，坚固稳定美观:主次干道调度2.5米以上，其他区域1.8米以上，市政临时施工围挡符合规范要求。 | 4 | 县住建局 | 县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 出入口硬化并有清洗设施 | 出入口硬化，有清洗设施能规范应用，无带泥上路痕迹。 | 3 | 县住建局 | 县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 无生活垃圾积存 | 建筑垃圾规范覆盖，无生活垃圾积存。 | 3 | 县住建局 | 县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
九 | 社区与单位卫生 | 环境卫生（18分） | 垃圾收集、转运容器 | 垃圾收集容器配备设置合理，数量足够，密闭整洁，垃圾通道封闭。 | 6 | 县住建局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 垃圾日产日清 | 垃圾日产日清，清运及时，收集容器周边无散落垃圾、无渗滤液。 | 6 | 县住建局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 公共厕所整洁 | 卫生保洁到位，无明显臭味。 | 6 | 县住建局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡及公厕对外开放单位 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 路面、绿化带 (12分) | 路面硬化、平坦 | 路面硬化无扬尘，平坦无坑洼积水;路面、路缘石及井盖等基础设施完好。 | 4 | 县住建局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 庭院绿化美化 | 小区内环境良好，绿化带定期养护，无黄土裸露现象，无农作物种植，无占绿毁绿现象，植物无明显病虫害。 | 4 | 县住建局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 绿化带内无垃圾 | 绿化带定期清扫保洁，无垃圾积存。 | 4 | 县住建局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 卫生秩序(20分) | “十乱”治理 | 查见“十乱”现象≤2(设区市≤3，200万人以上市≤4)个点位，且程度较轻。 | 10 | 县住建局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 废品回收站管理规范 | 站点设置符合要求;有特种行业许可证和营业执照:分类分区规范码放:易腐烂、易积水废品室内或防雨棚内码放;有效防制病媒生物孳生，整体卫生状况良好。 | 4 | 县住建局 | 县城管执法局、市场监管局、县消防大队、县公安局、县生态环境局勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持 | 十乱五小管到位
十 | 城中村及城乡结合部卫生 | 基础设施(30分) | 环卫设施配置 | 垃圾收集容器、公共厕所等环卫设施设置规范、布局合理、数量足够、方便实用。无垃圾池，无单臂吊垃圾箱。 | 8 | 县住建局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 路面平整 | 路面硬化平坦，无坑洼积水、泥土裸露。 | 6 | 县住建局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 沟渠密闭通畅 | 沟渠密闭通畅，污水排放设施完善，无明沟、明渠，实施雨污分流。 | 6 | 县住建局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 垃圾收运容器管理 | 垃圾收集容器密闭，定期保洁、维护，干净整洁。 | 5 | 县住建局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 公共厕所整洁 | 无旱厕，公厕达到三类以上，卫生牛整洁。 | 5 | 县住建局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 卫生管理(30分) | 清扫保洁到位 | 未发现路面清扫保洁不及时、边缘有死角现象。 | 10 | 县住建局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 无“十乱”现象 | 查见“十乱”现象≤2(设区市≤3,200万人以上市≤4个点位)，且程度较轻。 | 10 | 县住建局 | 县城管执法局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 废品回收站管理规范 | 站点设置符合要求，有特种行业许可证和营业执照，分类分区规范码放，易腐烂、易积水废品室内或防雨棚内码放，有效防制病媒生物，整体卫生状况良好。 | 5 | 县住建局 | 县城管执法局、市场监管局、县消防大队、县公安局、县生态环境局勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
十二 | “勤洗手”专项 | 考核区域 | 学校 | 主要、次要出入口及操场、足球场、广场、休闲庭院等室外公共区域 |  | 县住建局 | 县城管执法局、县教体局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 医疗机构 | 主要、次要出入口、内部广场、休闲庭院等室外公共区域 |  | 县住建局 | 县城管执法局、县卫健局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 集贸市场 | 主要、次要出入口和内部蔬菜区、活禽区、水产区、熟食品区、鲜肉区等各类分区 |  | 县住建局 | 县城管执法局、县市场监管局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 公园广场 | 城市公园、街头绿地、滨河步道、休闲广场、健身场地、步行街区等供人停留休憩和休闲活动的城市开敞空间 |  | 县住建局 | 县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 客运站（码头 ) | 客运站候车区和码头侯船区 |  | 县住建局 | 县城管执法局、县交运局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 旅游景区 | 景区游客中心室外广场、主要游览道路一侧、重点观景平台和景观节点等人流聚集的休闲游览开放空间 |  | 县住建局 | 县城管执法局、县文旅局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 高速公路服务区 | 停车区、公路沿线加油站和城镇建成区加油站等区域 |  |  |  | 2021年7月15日前，并长期坚持 | 无
|  |  | 室内公共场所 | 商场、餐厅、超市、图书馆、体育馆、博物馆等室内公共场所的主要、次要出入口、中庭广场等人流量较大的区域 |  | 县住建局 | 县城管执法局、市场监管、县工信局、县政务服务局、县卫生监督所 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 洗手设施建设情况 | 八类公共场所洗手设施是否都达到基本配置要求。 | 1、非接触式水龙头 2、洗手池； 3、垃圾箱； 4、标识标牌； 5、引导标识牌。 |  | 县住建局 | 县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 常态化管护情况 | 八类公共场所洗手设施日常管护 | 1、水龙头出现损坏等情况，导致无水可用； 2、洗手池出现破损、排水口堵塞等情况，导致排水不畅； 3、洗手台周围未设置垃圾箱，周边环境差； 4、洗手台未粘贴洗手设施标识牌（如洗手台为便捷实用式等无合适区域粘贴的，可不扣分）； 5、农贸市场等场所洗手设施洗菜洗碗等功能异化问题； 6、洗手台增设有擦手纸盒、洗手液瓶等设施，补充不及时等问题。 |  | 县住建局 | 县城管执法局 | 2021年7月15日前，并长期坚持

## 卫健局
序号 | 项目 | 分值 | 分项内容 | 达标要求 | 分项 分值 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 备注
二 | 健康教育和健康促进 | 健康教育（36分） | 媒体健康教育 | 媒体可见健康教育及创卫公益宣传内容 | 5 | 县卫健局 | 县融媒体中心 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 街道社区健康教育 | 街道、社区等地均可见健康教育栏或张贴画、内容针对性强、更新及时 | 10 | 县卫健局 | 勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 大型公共场所和窗口单位 | 大型公共场所和窗口单位等地均可见健康教育栏或张贴画、内容针对性强、更新及时 | 8 | 县卫健局 | 县卫生监督所、县工信局、县政务服务中心 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 医院健康教育 | 医疗卫生单位均可见健康教育栏或张贴画、内容针对性强、更新及时 | 8 | 县卫健局 | 各医疗卫生单位 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 城中村、城乡结合部健康教育 | 城中村、城乡结合部可见教育健康栏或张贴画、内容针对性强、更新及时 | 5 | 县卫健局 | 县住建局、勐勐镇、沙河乡 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 全民健身活动 （14分） | 居民区、休闲场所体育健身设施建设 | 较多居民区、休闲场所可见体育健身设施；设施完好率≥95% | 6 | 县卫健局 | 县城管执法局、县教体局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 健康步道、健康主题公园建设 | 建设有较多健康步道、健康主题公园，可见体育健身设施；设施完好率≥95% | 4 | 县卫健局 | 县城管执法局、县教体局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 市民参与健身活动 | 市民积极参与健身活动 | 4 | 县卫健局 | 县城管执法局、县教体局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 控制吸烟（20分） | 公共场所及公共交通工具有醒目禁烟标识 | 公共场所及公共交通工具有醒目禁烟标识 | 5 | 县卫健局 | 县卫生监督所、县工信局、县政务服务中心 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 禁烟区域无吸烟现象，有劝阻吸烟措施 | 禁烟区域无吸烟现象，有劝阻吸烟措施 | 5 | 县卫健局 | 全县各单位、部门 | 2021年7月15日前，并长期坚持

## 疾控中心
双江自治县疾控中心巩固国家卫生县城迎接暗访工作责任清单
序号 | 项目 | 分值 | 分项内容 | 达标要求 | 分项 分值 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 备注
七 | 病媒生物预防控制 | 鼠防制（30分） | 鼠迹 | 平均检查1天，发现鼠迹（鼠尸、鼠洞、鼠粪等）5处以下，且未发现活鼠。 | 10 | 县疾控中心 | 县市场监管局、县工信局、县卫生监督所监管对象及各网格单位 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 重点行业防鼠设施 | 绝大多数(90%以上)餐饮店、熟食店、食品加工店防鼠设施合格，鼠类不能进入室内。 | 10 | 县疾控中心 | 市场监管局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 灭鼠毒饵站 | 1.绝大多数(90%以上)重点场所建有毒饵站，数量适宜。 2.绝大多数(90%以上)毒饵站位置合理(沿墙边、隐蔽处) 3.绝大多数(90%以上)毒饵盒有警示标示，长度大于25cm.无鼠药外溢或偶见。 | 10 | 县疾控中心 | 县市场监管局、县工信局、县卫生监督所监管对象及各网格单位 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 蝇防制(30分) | 成蝇密度控制 | 1.加工、销售直接入口食品场所未发现蝇(餐饮、食品店、熟食加工店等)。 2.绝大多数(90%以上)室内场所未发现蝇类，且有蝇场所蝇数量较少。 3.外环境个别区域有蝇，且数量较少。 | 10 | 县疾控中心 | 县市场监管局、县工信局、县卫生监督所监管对象及各网格单位 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 餐饮店灭蝇、防蝇设施 | 绝大多数(95%以上)防蝇设施合格 | 10 | 县疾控中心 | 县市场监管局、县工信局 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 蝇孳生地控制 | 垃圾桶、果皮箱、垃圾中转站等管理良好:散在生活垃圾等蝇类孳生物偶见，发现蝇类阳性孳生地2处/天以下。 | 10 | 县疾控中心 | 县市场监管局、、各网格单位 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  | 蚊防制(20分) | 蚊幼虫孳生地环境治理 | 平均检查1天，发现阳性积水不超过4处，且蚊虫孳生地治理到位。 | 8 | 县疾控中心 | 县市场监管局、、各网格单位 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 旅店、公共场所防蚊设施 | 绝大多数(90%以上)门窗或纱门纱窗完好。 | 5 | 县疾控中心 | 县卫生监督所 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 居民反映成蚊叮扰情况 | 绝大多数(90%以上)居民反映较好 | 7 | 县疾控中心 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持
七 | 病媒生物预防控制 | 蟑螂防制(20分) | 蟑迹 | 未发现 | 10 | 县疾控中心 | 县市场监管局、县工信局、县卫生监督所监管对象及各网格单位 | 2021年7月15日前，并长期坚持
|  |  | 居民反映蟑螂侵害情况 | 绝大多数(90%以上)居民反映居家无蟑螂 | 10 | 县疾控中心 |  | 2021年7月15日前，并长期坚持