## Sheet1
东航双江扶贫项目进度、督查问题清单及整改措施
项目 |  | 资金（万元） | 项目进度 | 存在问题 | 整改措施及时限
2016项目 | 细些拉祜族风情村援建项目 | 250 | 项目已完成实施，完成投资250万元，其中：3条村组道路已建成投入使用；鼻涕果自然村文化活动场所已竣工移交投入使用；完成上下忙岗自然村路口景观石摆放；完成细些村小学校内篮球场建设；鼻涕果自然村寨门主体工程已完成；红色超市已竣工。 | 未验收 | 建档立卡户建房工程和危房加固改造工程结束后，一并进行验收。完成时限：7月30日
| 勐勐镇红土村邦佑自然村基础设施建设援建项目 | 150 | 目前，邦佑组村民文化活动室已完成建设，完成投资50万元，活动广场、厕所、围墙、挡墙、村组道路硬化已全部完工。 | 未验收 | 建档立卡户建房工程和危房加固改造工程结束后，一并进行验收。完成时限：7月30日
| 勐勐镇千蚌村基础设施建设项目 | 30 | 勐勐镇千蚌村道路硬化项目完成实施，完成投资30万元。 | 未验收 | 建档立卡户建房工程和危房改造加固工程结束后，一并进行验收。完成时限：7月30日
2017项目 | 勐勐镇忙建村边疆光辉文化广场援建项目 | 239 | 目前，5个村民小组活动室建设、其他附属设施建设均已竣工，完成投资239万元。 | 未验收 | 建档立卡户建房工程和危房改造加固工程结束后，一并进行验收。完成时限：7月30日
| 沙河乡“东航那洛傣族风情村”援建项目 | 100 | 项目一期已完成实施，完成投资100万元。 | 未验收 | 2018年9月1日前完成整改。
| 勐勐镇千蚌完小学生宿舍楼、食堂大棚餐厅援建项目 | 80 | 完工，交付使用 | 无
| 勐勐镇忙笼完小教学综合楼建设援建项目 | 150 | 预计8月份完工 | 由于教学楼图纸设计变更，以及道路狭窄，施工主材难以运输等综合因素影响，致使工程进度缓慢 | 抓紧施工，确保2018年8月完工验收，9月1日前开学投入使用。
双江自治县扶贫办 |  |  |  | 2018-07-12