双江自治县推进爱国卫生“7个专项行动” 领导小组办公室文件

双爱卫专项办发〔2021〕13号

双江自治县巩固国家卫生县城创建成效

“百日大整治”实施方案

# 各乡（镇）党委、人民政府，县委各部门，县直国家机关各办局，各人民团体、企事业单位，中央、省、市属驻双单位，驻双军警部队：

2021年8月31日—9月2日，省级暗访组对我县巩固国家卫生县城和“勤洗手”“常消毒”专项工作进行了暗访评估，因评估成绩不理想，已被省级给予黄牌警告。省级将于12月份再次组织专家对我县进行暗访评估，为全力完成问题整改，切实巩固国家卫生县城创建成果，提升县城整体形象，决定开展巩固国家卫生县城创建成效“百日大整治”行动，特制定本方案，请结合实际认真贯彻落实。

一、工作目标

对照暗访评估查出的9个大类46项185个点位问题存在问题进行整改，并举一反三进行排查整改。

# （一）健康教育与健康促进

# 1. 健康教育宣传不够深入。城乡接合部、城中村缺乏健康教育宣传栏。

（1）阿布谷路（怡安小区旁）：宣传标语不规范。

（2）双江县阿布谷路健康宣传栏无金属框架，内容不规范。

（3）双江县林业局住宿小区健康教育宣传栏不规范。

2.公共场所控烟工作不到位。路面、绿化带随处可见烟头；食品“三小”、重点场所“四小”多数未粘贴禁烟标识，有吸烟现象；商超、车站等垃圾桶烟头；网吧烟味刺鼻、吸烟无人劝阻。

（1）双江县华耀大酒店大堂放置烟灰缸；大堂垃圾箱内有大量烟头。

（2）双江县汽车客运站站内地面烟头较多；值守保安在值班岗位上吸烟；吸烟区烟头未及时清理。

（3）双江县快车司机车内吸烟。

（4）双江县贝米路73号双江县种子管理站院内吸烟区设置不规范。

（5）双江县妇保院吸烟区设置不规范。院内任何区域禁止吸烟，不得设吸烟区。

（6）双江县公很社区下城村地面烟头较多。

（7）双江县勐勐南路城南集贸市场外傣味馆无禁烟标识。

（8）双江县人民医院绿化带烟头多。入口处未查见无烟医院告示、院内未查见无烟区引导标识、未见到吸烟劝阻人员。

（9）双江县阳光巷道路破损，烟头较多。

（10）双江县允景路街坊小吃店外烟头较多。

（11）双江县振兴路32号双江嘉惠足疗馆工作人员室内吸烟。

（12）双江县振兴路60号地面烟头较多。

（13）双江县北回归大道树烟塘烟头多。

（14）双江县和谐大道151号烟头多。

（15）双江县勐勐北路地面烟头较多。

3. 城区多处查见烟草广告。部分副食店、烟店有大量烟草广告。

（1）双江县解放新村好晨百货店烟草广告。

（2）双江县允景路佳庆百货店有烟草广告。

（3）双江县振兴路42号双江启宏百货店发现烟草广告。

（4）双江县振兴路84号小百货店发现大量烟草广告。

（5）双江县振兴路双江榕千百货店烟草广告。

（二）市容环卫与环境保护

1.县城垃圾收集、转运方式相对较落后。主次干道上设置塑料大垃圾桶和钩背式垃圾箱现象较多见，部分箱体外有散落垃圾和渗滤液，不但污染环境，而且成为苍蝇的主要孳生地之一；垃圾箱未密闭。

（1）双江汽车客运站垃圾桶无盖。

（2）双江县福宁花园小区垃圾桶未加盖、有污水污迹。

（3）双江县和谐大道155号旁垃圾容器不密闭，地面有散落垃圾。

（4）双江县解放新村勾臂式垃圾箱未密闭、蝇密度高。

（5）双江县景亢傣族风情村垃圾容器不密闭，臭味明显，苍蝇密度高。

（6）双江县允景路98号旁垃圾容器不密闭。

（7）双江县振兴路垃圾桶不密闭。

2.小广告清理不彻底，未同色覆盖。

（1）双江县贝米路54号居民住宅楼道卫生差小广告多。

（2）双江县贝米路71号居民楼院小广告多。

（3）双江县贝米路小广告未同色覆盖。

（4）双江县忙袜河边围栏乱涂乱画。

（5）双江县勐勐北路小广告较多。

（6）双江县南摆河南路小广告未色覆盖。

（7）双江县允景路44号，未清理小广告，

3.“十乱”现象整治不到位，绿化带种菜、禽畜散养。

（1）双江县贝米路54号老旧居民院乱停乱放乱挂乱堆。

（2）双江县妇幼保健院家属区乱停乱放，乱拉乱挂。

（3）双江县公很社区下城村乱停乱放。

（4）双江县公很社区下城村杂物乱堆放。

（5）双江县和谐大道尹景花园小区入口处人行道乱搭乱建。

（6）双江县红星路有乱拉乱挂现象。

（7）双江县客运站，垃圾杂物乱堆放；绿化带种菜。

（8）双江县勐勐北路大理回族牛肉坊占道经营，店外清洗餐具。

（9）双江县勐勐北路乱停乱放，占道经营。

（10）双江县勐勐北路种菜现象多见。

（11）双江县弄翔路8号乱停乱放。

（12）双江县允景路车辆乱停乱放现象多见。

（13）双江县允景路垃圾杂物乱堆、车辆乱停。

（14）双江县允景路犬只散养。

（15）双江县振兴路车辆乱停乱放，占道经营，乱泼乱倒。

（16）双江县振兴路店招店牌不规范。

（17）双江县振兴路乱泼乱倒。

（18）双江县振兴路烧烤街油污污染地面。

（19）双江县人民医院大门口车辆乱停乱放，占道经营。

（20）老客运站对面家安商店乱泼乱倒。

4.卫生死角清理不彻底，道路破损。

（1）双江县贝米路福临宾馆旁人行道破损。

（2）双江县福林宾馆院落卫生死角。

（3）双江县和谐大道127号旁污水横流，有恶臭。

（4）双江县勐勐北路732号垃圾杂物乱堆放，污水沟不密闭不通畅。

（5）双江县勐勐南路3-1号旁人行道破损。

（6）双江县南勐河东路交通标识破损。

5.建筑工地管理不规范。

（1）双江县和谐大道道路施工无围挡。

（2）双江县红星路16号对面建筑工地无围挡、建筑垃圾乱堆乱放、施工车辆乱停乱放。

（3）双江县勐勐北路待建工地围挡不规范。

（4）双江县勐勐北路道路施工无围挡。

（5）双江县育兴南路建筑工地入口未硬化、管理不规范、无降尘设施。

6. 废品收购站管理不规范。

（1）双江县红星路废品收购站管理不规范，乱堆乱放。

7.双江县垃圾中转站脏乱差现象突出；作业不规范性。双江县忙孝村垃圾中转站设备、操作均不规范。

8.双江县老城建局宿舍外有焚烧垃圾现象。双江县人民医院后面农田查见秸秆焚烧。

9.双江县景亢傣族风情村舍利塔旁公厕洗手池管理不善。

10.民俗风情村景区洗手台无洗手液、干手设施，水龙头不是感应式出水头。

（三）农贸市场卫生

1.双江县北河集贸市场

（1）阿荣小吃店、傣味小吃店、叶笼小吃店三防设施不落实。

（2）市场部分店铺关门拒检。

（3）市场公厕未达二类标准，臭味明显，无三防设施。

（4）市场入口处脏乱差；公示不全；活禽店脏乱差一地鸡毛，活禽宰杀设置管理不规范，卫生差，蝇多；市场垃圾桶不密闭，有异味，污水横流；乱泼乱倒；乱停乱放，卫生差，蝇密度高；漫摊经营。

（5）市场熟食售卖摊点没有三防设施。

（6）市场外收集容器不密闭，地面有散落垃圾和粪便，苍蝇密度高；市场卫生保洁不到位，地面污渍垃圾多；市场杂物乱堆放。

2.双江县城南集贸市场

（1）入口四公式不全、无人值守查验健康码。

（2）市场活禽宰杀区不规范，卫生较差；市场水产区脏乱差。

（3）市场酱菜售买摊点三防设施不落实。

（4）农贸市场卫生状况差，卫生死角、脏乱差现象突出。市场污水横流、占道经营突出。

3.汇金农贸市场。

（1）市场内福蓉卤肉凉菜烤鸭店：无“三防”设施、工作人员未戴手套。

（2）市场内九妹土鸡旁鱼店：无宰鱼台、无上下水。

（3）市场入口处洗手台保洁不到位，无水、无洗手液和擦手纸、垃圾桶。

（4）市场三小乱泼水，店外洗碗，三防缺失，无防蝇设施。

（5）汇金农贸市场艳艳快餐店：食品经营许可证、健康证未公示。

（6）市场一街一碗店无健康证。

（7）汇金农贸市场一街一碗旁活禽店未三区分离。

（8）汇金农贸市场一街一碗旁鱼店杀鱼台不规范、环境卫生差。

（9）市场杂物乱堆。

（10）市场进出口无人员值守测体温，扫码。

（11）双江县汇金农贸市场进口现场售卖无三防，无营业执照。

（12）双江县汇金农贸市场缺无农残检测。

（13）市场占道经营现象明显。

（14）双江县汇金农贸市场公厕无防蝇设施，地面有积水，便器有污渍，洗手台无洗手液，无擦手纸。

（15）市场店外经营、占道经营、车辆乱停乱放普遍。

（16）市场垃圾房脏污、未密封。

（17）市场管理不到位，漫摊现象多，地面保洁差。

（18）市场垃圾房无盖，杂物乱堆乱放，有大量成蝇，污水遍地，味道明显。市场垃圾桶无盖，内外污秽，有大量成蝇

（19）市场内福蓉卤肉凉菜烤鸭店无“三防”设施、工作人员未戴手套。

（四）食品安全

1.部分食品“三小”存在证照不全、无证或未亮证等问题。餐饮店普遍未对食品添加剂使用进行公示。

（1）双江县解放新村好晨百货批发零售店未亮证经营。

（2）双江县勐勐北路馋猫小灶，无证经营，三防设施不完善，苍蝇多。

（3）双江县勐勐北路江城百货店未亮证经营。

（4）双江县勐勐北路晓霞小吃店未亮证经营，三防设施不未落实，成蝇密度高。

（5）双江县勐勐北路招财百货店未亮证经营。

（6）双江县勐勐南路3-1号杂货店无食品经营许可证。

（7）双江县勐勐南路诚明百货店，未亮证经营。

（8）双江县允景路佳庆百货店未亮证经营。

（9）华耀步行街李记味道落地招牌占道，有店外清洗及乱泼现象；无健康证、餐饮许可证。

（10）老客运站旁海燕副食百货占道经营，未见健康证。

（11）勐勐镇大荒田村路旁小吃店无三防，未见证照。

（12）勐勐镇大荒田村委会磨刀河组副食店无证照。

2. 部分餐饮店设施与管理不到位，三防设施不完善或未规范使用。

（1）双江汽车客运站小吃店后厨清洗池不规范。

（2）双江县景亢村鲜庄园饭庄三防设施不完善，有苍蝇。

（3）双江县景亢村鲜庄园饭庄通风换气口防鼠防蝇设施不完善。

（4）双江县解放新村四季红小吃三防设施不完善；公示信息不全。

（5）双江县客运站艾运小吃店外清洗餐具，卫生差，苍蝇多。

（6）双江县勐勐北路大理无量山彝乡风味饭庄，店外清洗餐具；三防设施不落实。

（7）双江县勐勐北路福临小吃三防设施不全，占道经营。

（8）双江县勐勐南路红芳傣味馆三防设施未落实。

（9）双江县汽车客运站傣家爱艾运小吃三防设施不落实，苍蝇多。

（10）双江县允景路48号啊佑早点店消毒设施不足，占道经营，三防设施不落实，苍蝇多。

（11）双江县允景路街坊小吃店，三防设施不落实。

（12）双江县允景路小杨烧烤，三防设施未落实。

（13）双江县振兴路聚轩阁饭店，三防设施未落实。

（14）阿布谷路双江副食加工厂“三防”设施不使用，食品裸露。

（15）双江县回归宾馆旁爱尼小锅操作间有成蝇。

（16）双江县勐勐北路兴义烤鸭店，无禁烟标识。

（17）田园路阿敏早点店：门前乱泼乱倒、污水直排。

（18）允景路大理宾川海稍鱼餐馆无禁烟标识。

（19）允景路香香饭店三防缺失，未见禁烟标识。

（五）重点场所卫生

1.双江县允景路奈斯理发店，公示信息不全。

2.双江县振兴路46号艺烜美发从业人员健康证过期。

3.双江县振兴路嘉惠足疗馆环境卫生差。

4.允景路萘丝理发店，没有皮肤病专用工具。

5.振兴路32号嘉惠足疗馆消毒措施未落实。

6.阿布谷客栈：一店多招。

7.华耀大酒店发现螳螂。

8.吉星电竞网咖：电梯无禁烟标识、消毒记录、管理人员抽烟、吸烟现象普遍存在。

9.忙袜河南路凯鑫市商务宾馆：未见健康证，控烟不到位、室内摆放烟灰缸。

10.勐勐北路双江流泉发廊：无皮肤病专业用工具箱，无量化分级公示、健康证过期。

11.双江县阿布谷路精剪坊有吸烟现象。

（六）病媒生物预防控制

1.小餐饮店、熟食店防蝇设施不完善或未规范使用。

2.现场查见活鼠；老旧居民区、城中村、城乡接合部等重点场所无毒饵站，部分设置管理不规范。

（1）双江县贝米路71号居民楼院卫生差，无毒铒站。

（2）双江县妇幼保健院灭鼠毒饵站鼠药霉变。

（3）双江县客运站灭鼠毒饵站鼠药外溢或无毒饵。

（4）张江县城南农贸市场灭鼠毒铒站无鼠药。

（5）双江县福宁花园小区灭鼠毒饵站管理维护不到位、站内有杂物理。

（6）双江县南勐河东路公厕周边灭鼠毒铒站数量少，没有毒铒。

3. 蚊虫孳地较多，存在蚊幼阳性水体。

（1）双江县景亢傣族风情村积水查见蚊幼2处。

（2）双江县垃圾中转站积水查见蚊幼1处。

（3）双江县云允景路304号废旧轮胎乱堆放。

（七）公共卫生与医疗服务

1.双江县人民医院。

（1）勾臂式垃圾箱不密闭，垃圾满溢。

（2）绿化带卫生死角有白色垃圾、建筑垃圾和大量烟头。

（3）有卫生死角、大量烟头。

2.双江县勐勐卫生院。

（1）卫生院医废暂存间设置不规范。

（2）卫生院预检分诊点关门，无人值守。

（3）垃圾桶不密闭。

（4）卫生院门诊已铲到门诊混在一个区域。

（5）卫生院疫苗接种异常反应处置室与妇科门诊混为一室。

（八）社区与单位卫生

1.双江县勐勐北路农机厂生活区及福宁花园周边占道经营、以路为市、车辆乱停乱放。

2.双江县尹景花园小区。

（1）大量勾臂式垃圾箱，垃圾箱不密闭，地面有污渍；垃圾满溢；有散落垃圾。

（2）双江县云尹景花园小区门口占道经营。

（九）城中村与城乡接合部卫生

1.双江县解放新村公厕公示不全、异味大。

2.双江县解放新村乱堆乱放，乱拉乱挂，家禽散养。

3.双江县解放新村乱堆乱停乱放。

4.双江县解放新村十乱现象突出。

5.双江县勐勐镇公很社区铁厂二组垃圾房污水、污迹、垃圾桶无盖、有异味。

6.双江县千烘村乱堆乱放。

7. 双江县允景路景庄自然村入口对面垃圾桶未加盖、蝇密度高。

8.双江县千烘村有卫生死角。

9.双江县千冒村污水沟不密闭，油污积存。

10.路边车辆乱停乱放。

11.大荒田村：

（1）发现旱厕，空地有成片露天粪堆。

# （2）家禽散养。

（3）老客运站周围私房城中村杂草丛生、建筑垃圾乱堆。（4）房前屋后五堆现象明显。

（5）空地有大量建筑垃圾堆放。

（6）磨刀河组私房工地无围档，建筑材料未覆盖。

（7）路边垃圾桶无盖，有大量成蝇，底部有积存垃圾。

12.磨刀河村路旁垃圾桶无盖，破损，外溢，有大量成蝇和蝇蛆孳生，周围垃圾散落。

# 13.阿布谷客栈外垃圾满溢。

14.勐勐北路城中村171号：

（1）小广告清理不彻底、未同色覆盖，车辆乱停乱放，路边种菜。

# （2）175号：杂物乱堆、乱拉乱挂，空中线路凌乱，大量小广告未清理，黄土裸露、种菜。

- 二、时间安排

- 巩固国家卫生县城创建成效“百日大整治”行动的时间为2021年11月1日至省级对我县的巩固国家卫生县城创建成效的暗访评估结束。所有整改工作必须在11月20日前完成；11月20日至暗访评估结束期间巩固保持。

三、重点任务分工及完成时限

（一）宣传氛围营造

对照省评估报告支出问题列出工作任务，可以拓展延伸，指出的问题不能缺少整改任务：一是氛围营造区域不平衡。城中村、老旧小区公益广告、标语、口号较少，已经成功创建为国家卫生县城，依然还有创建、争创的宣传标语。二是健康教育宣传不够深入。所查城中村、城乡接合部、背街小巷等处健康教育宣传栏数量少或无。三是控烟工作落实有差距。室内禁烟区域吸烟现象普遍，无人劝阻。食品“三小”、重点场所“四小”多数未粘贴禁烟标识，有吸烟现象；商店、超市、车站等垃圾桶烟头；网吧烟味刺鼻、吸烟无人劝阻；路面、绿化带随处可见烟头。四是烟草广告整治不彻底，城区多处查见烟草广告。副食店、烟酒店等多处查见烟草广告。完成时限：2021年11月15日前。

- 1、在县城入城和出城口、主要公路、街道、商业区、公共场所安装创卫内容的广告牌和各类标语。完成时限：12月1日，责任单位：县委宣传部，责任人：县委宣传部分管领导。

- 2、利用集日、集市面向市民开展创卫知识宣传、发放宣传资料，确保宣传工作全覆盖做到县城建成区、城乡接合部和县城周边村寨，提升巩固国家卫生县城创建成效工作的知晓率。开展时间：11月1日至暗访结束，责任单位：网格化各片区牵头单位和责任单位，责任人：各单位主要负责人。

- 3、利用电视、报刊、手机报、微信公众号等媒体进行及时宣传报道。录制创卫知识宣传音频内容，从迎检启动至迎检结束，利用广播宣传车在主要街道、道路和村寨巡回播放，在各商场、超市、居民小区等具备广播条件的公共场所循环播放，提高市民对创卫工作的知晓率。开展时间：11月1日至暗访结束，责任单位：县委宣传部，责任人：县委宣传部分管领导。

- 4、组织开展志愿者活动。组织干部职工、志愿者和热心市民，从迎检启动至迎检结束，定期不定期在街面开展垃圾捡拾和违法小广告清除等活动。开展时间：11月1日至暗访结束，责任单位：网格化各片区牵头单位和责任单位，责任人：各单位主要负责人。

- 5、组织各行业结合单位特点开展有关职业病防治、疾病预防、卫生保健、控烟、心理健康和伤害预防等方面的健康教育活动，提高职工相关卫生知识知晓率；在各类公共场所按规范制作健康宣传教育栏和相关的宣传资料。完成时限：12月1日。责任单位：县卫健局，责任人：县卫健局主要领导。

- 6、积极开展控烟工作，公共场所设有禁烟标志并监督落实。开展时间：常态化开展。责任单位：县卫健局，责任人：县卫健局主要领导。

- （二）全城卫生整治

- 全县以县城建成区为核心，所有单位、企业、街道、商场、居民小区以及县城周边村寨常态化开展卫生整治活动。各区域按网格化管理机制，由责任领导和责任部门牵头组织发动网格片区卫生清扫保洁，所有区域常态保持干净整洁。开展时间：11月1日至暗访结束，责任单位：网格化各责任单位，责任人：各责任单位主要负责人。

牵头领导：各网格负责处级领导

- （三）病媒生物防制

- 按照《病媒生物预防控制管理规定》，通过专业消杀与单位、群众性消杀相结合的方式，积极采取防制措施，完善防“四害”设施。对各单位、学校、商场、酒店、居民小区及公园等重点部位及各街道“七小行业”的病媒生物防制，组织专门工作人员队伍开展“日查日清”，实行问题即时清零制，即时发现问题即时处理销号。开展时间：11月1日至暗访结束，责任单位：网格化各责任单位，责任人：各责任单位主要负责人。

- （四）农贸市场和街面摊点整治

- 对县城建成区内的城南、北河、汇金、利众等集贸市场和夜市开展集中整治行动。做到集市内卫生责任制落实，市容美观有序，无乱搭乱建、乱贴乱画、乱摆摊点现象；卫生设施完善，功能分区合理，活禽售卖、宰杀设置相对独立的区域，管理良好；商品划行归市，摊位摆放整齐，无占道经营，从业人员个人卫生良好；配备卫生管理和保洁人员，落实清扫保洁制度；各类经营摊点备有垃圾收集容器，摊点整洁；环卫设施齐全，给、排水设施完善，公厕、垃圾站建设符合卫生要求；临时便民市场、疏导点设置规范合理，定时定点开放，配备专门管理人员；设置生活垃圾收集容器，落实清扫保洁制度；划定临时停车区域，保证周边市容环境卫生、交通秩序和群众正常生活秩序。同时，对县城内所有沿街、沿路的无证、违章摆放摊点及占道经营摊点进行清理整治。开展时间：11月1日至暗访结束，责任单位：市场监督管理局、城市管理综合行政执法局、网格化各责任单位，责任人：各责任单位负主要负责人。

- （五）交通秩序专项整治

- 集中力量对县城区域的乱停乱放、占道经营、违章驾驶等情况进行综合整治。完成时限：11月20日，责任单位：县公安局，责任人：县公安局交警大队主要负责人。

- （六）县城区河道整治

- 对县城区内的南勐河、南摆河、忙袜河、大沙河等河道进行清理，做到无黑臭水体流入，水面清洁，无漂浮垃圾；岸坡整洁，无垃圾杂物。开展时间：11月1日至暗访结束，责任单位：水务局，责任人：县水务局主要负责人。

- （七）城市基础设施改造完善专项行动。

- 抓紧完善各项城市基础设施，确保路网体系完善，道路路面平整完好，无坑洼、无积水，人行道地砖完好，人行道围栏等设施完好。排水设施完好、畅通，城区道路各种井盖无残缺、破损，垃圾箱、果皮箱数量、布局达到标准。完成时限：12月1日，责任单位：县住房和城乡建设局，责任人：县住房和城乡建设局主要负责人。

- （八）建筑工地规范管理整治

- 严格执行《建筑施工现场环境与卫生标准》要求，加强建筑施工场地管理，建筑物料、施工泥土不得影响道路通畅和环境卫生，工地噪声不影响居民日常生活。建筑工地管理到位，规范围挡，无乱倒垃圾和乱搭乱建现象。开展时间：11月1日至暗访结束，责任单位：县住房和城乡建设局，责任人：县住房和城乡建设局主要负责人。

- （九）食品行业整治

- 加强食品行业的检查，确保食品生产经营单位、集中供水单位及公共场所经营单位具有有效许可证，卫生安全管理制度健全，生产经营条件、操作过程符合相应法规规范要求。从业人员持有效健康证、具备相应岗位的基本卫生知识并掌握卫生安全操作规程。食品生产单位不采购和使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品，在生产过程中按照规定使用食品添加剂，无违法添加非食用物质的现象。食品销售单位无变质、腐败、假冒伪劣食品及其他不符合食品安全标准要求的食品，销售的定型包装食品和散装食品符合食品安全法律的规定要求。各类餐饮服务单位、集体食堂防尘、防蝇、防鼠及上下水设施和冷藏设备齐全，有餐具消毒、保洁设施并运转良好，食品原料和制售过程符合食品安全要求，无交叉污染。开展时间：11月1日至暗访结束。责任单位：市场监督管理局，责任人：市场监督管理局主要负责人。

- （十）村庄环境整治

- 强化城中村、县城周边村寨环境治理，做到村内主干路硬化，支路平整。村容整洁，村内垃圾密闭存放，定期清理，柴草、杂物堆放整齐。无蚊蝇孳生的污水坑、粪坑。 积极开展创建卫生户活动，农户居室内外整洁，村民卫生习惯良好。村内家禽牲畜实行圈养，无散放牲畜、家禽。开展时间：11月1日至暗访结束。完责任单位：勐勐镇、沙河乡、双江农场，责任人：勐勐镇、沙河乡、双江农场主要负责人。

四、工作要求

（一）提高政治站位，压实工作责任。本次整治工作在县委、县政府统一领导下开展，时间紧、任务重、要求高，整治成效直接关乎“国家卫生县城”的最终考评、关乎双江的经济社会发展、对外开放形象和人民群众对城市建设的满意度。各乡（镇）、各部门务必高度重视，切实将“大整治”行动作为当前最重要的政治任务，由“一把手”负总责、亲自研究、亲自调度、亲自督促，要配强工作力量，以问题为导向，找准短板，瞄准薄弱环节，制定切实可行的工作计划，实施重点整治，解决疑难问题，做到工作任务清晰、职责分工明确、推进措施具体、问题整改及时。

（二）强化督查检查，落实责任追究。为确保整治工作落到实处，高质量通过“国家卫生县城”再次暗访，组建由县纪委书记、县监委主任杜群忠同志任组长的专项督查组，督查组成员从县委督查室、县政府督查室、县爱卫会成员单位抽调。整治期间，督查组要加强对各职能部门工作落实情况督查巡查的频次，重点对各乡（镇）、各部门履行职责、推进工作、标准达标等情况进行督查，每周通报进展情况，督促问题整改，做到责任全覆盖、管理无漏洞、整治无死角。对措施不力、工作不实，影响“7个专项”考核及省级暗访评估结果的，要通报批评并严肃追究相关单位领导和工作人员的责任。

- （三）加强宣传动员，形成工作合力。各乡（镇）、各部门要开展整治工作中，要注重调动人民群众的积极性，广泛动员群众积极开展身边生活环境、工作环境清理整治，主动参与健康生活方式行动，不断提高文明卫生素质和健康水平，形成人人关心、人人支持、人人参与的良好局面。

- 2021年11月3日

双江自治县推进爱国卫生“7个专项行动”领导小组办公室      2021年11月3日印发